## Sheet1
Client | Phase | Sous-tâche | Durée (jours) | Début | Fin
N/A | Schématisation des Réseaux | Modélisation des différents réseaux | 5 | 2024-12-10 | 2024-12-16
N/A | Plan d'adressage | Respect du cahier des charges | 5 | 2024-12-17 | 2024-12-30
eXia | Analyse des besoins | Analyse technique des exigences | 2 | 2024-12-31 | 2025-01-02
eXia | Analyse des besoins | Validation des spécifications | 1 | 03/01/2025 | 2025-01-03
eXia | Approvisionnement | Commande des équipements | 2 | 06/01/2025 | 2025-01-07
Bibliothèque | Analyse des besoins | Analyse technique des besoins | 1 | 31/12/2024 | 2025-01-02
Bibliothèque | Analyse des besoins | Validation des besoins | 1 | 03/01/2025 | 2025-01-03
eXia | Installation | Installation physique | 5 | 10/01/2025 | 2025-01-16
Bibliothèque | Approvisionnement | Commande des équipements | 2 | 06/01/2025 | 2025-01-07
Bibliothèque | Démantèlement | Retirerement de l'équipement déjà existant | 4 | 06/01/2025 | 2025-01-09
Bibliothèque | Installation | Mise en place des équipements (routeur, switches) | 5 | 10/01/2025 | 2025-01-16
eXia | Configuration initiale | Configuration initiale (DNS, DHCP, routage) | 2 | 17/01/2025 | 2025-01-20
Bibliothèque | Configuration initiale | Configuration initiale (DHCP, Wi-Fi public) | 3 | 17/01/2025 | 2025-01-21
Engie | Analyse des besoins | Analyse technique des contraintes | 2 | 21/01/2025 | 2025-01-22
Engie | Analyse des besoins | Validation des exigences | 1 | 23/01/2025 | 2025-01-23
Engie | Approvisionnement | Commande et réception des matériels | 3 | 24/01/2025 | 2025-01-28
Digiplex | Analyse des besoins | Identification des infrastructures | 2 | 24/01/2025 | 2025-01-27
Digiplex | Validation des besoins | Validation des besoins | 1 | 28/01/2025 | 2025-01-28
Datacenter | Analyse des besoins | Identification des infrastructures | 2 | 07/02/2025 | 2025-02-10
Engie | Démantèlement | Retirerement de l'équipement déjà existant | 8 | 24/02/2025 | 2025-02-04
Engie | Installation | Mise en place et câblage | 8 | 05/02/2025 | 2025-02-14
Digiplex | Approvisionnement | Approvisionnement matériels | 2 | 29/01/2025 | 2025-01-30
Datacenter | Analyse des besoins | Validation des spécifications | 1 | 11/02/2025 | 2025-02-11
Engie | Configuration avancée | Configuration des VLANs, routage inter-VLAN | 4 | 17/02/2025 | 2025-02-20
Digiplex | Installation | Connexion physique et configuration initiale | 15 | 17/02/2025 | 2025-03-14
Digiplex | Configuration avancée | Paramétrage des SSID, VLANs, et accès SSH | 7 | 17/03/2025 | 2025-03-25
Datacenter | Configuration IPv6 | Configuration du tunnel IPv6 | 2 | 26/03/2025 | 2025-03-27
Datacenter | Tests et validation | Tests de connectivité IPv6 avec le cloud Meraki | 2 | 28/03/2025 | 2025-03-31
N/A | Tests et validation | Validation accès à Internet | 5 | 01/04/2025 | 2025-04-07